## WBS
医事会計システム更新 設計WBS
管理単位（大） | 管理単位（中１） | 管理単位（中２） | 管理単位（中３） | 管理単位（小） | 担当 | 備考
医事会計更新 | 設計 | 基本設計 | 画面設計 | 画面一覧の作成 | ベンダー
医事会計更新 | 設計 |  |  | 画面レイアウトの作成 | ベンダー
医事会計更新 | 設計 |  | 帳票設計 | 帳票一覧の作成 | ベンダー
医事会計更新 | 設計 |  |  | 帳票レイアウトの作成 | 医事課
医事会計更新 | 設計 | 詳細設計 | 連携設計 | 電子カルテ連携仕様の作成 | ベンダー
医事会計更新 | 設計 |  |  | PACS連携仕様の作成 | ベンダー
医事会計更新 | 設計 |  | マスタ設計 | 点数マスタ移行設計 | ベンダー