## WBS
医事会計システム更新 WBS
案件名 | B病院 医事会計更新
No | WBS番号 | 工程 | 作業項目 | 担当 | 予定工数 | 開始予定 | 終了予定 | 状態 | 備考
1 | 1 | プロジェクト管理 | プロジェクト管理 |  |  |  |  | 完了
2 | 1-1 | プロジェクト管理 | プロジェクト計画書の作成 | ベンダー | 5 |  |  | 完了
3 | 1-2 | プロジェクト管理 | キックオフ会議 | 共同 | 1 |  |  | 完了
4 | 1-3 | プロジェクト管理 | 定例会議の運営 | 共同 | 10 |  |  | 完了 | 月2回
5 | 2 | 要件定義 | 要件定義 |  |  |  |  | 完了
6 | 2-1 | 要件定義 | 現行業務調査 | ベンダー | 8 |  |  | 完了
7 | 2-2 | 要件定義 | 医事会計業務要件の定義 | 共同 | 10 |  |  | 完了
8 | 2-3 | 要件定義 | レセプト要件の定義 | 医事課 | 6 |  |  | 完了
9 | 2-4 | 要件定義 | 要件定義書の承認 | 病院情報システム部 | 1 |  |  | 完了
10 | 3 | 設計 | 設計 |  |  |  |  | 完了
11 | 3-1 | 設計 | 基本設計 | ベンダー | 15 |  |  | 完了
12 | 3-2 | 設計 | 電子カルテ連携設計 | ベンダー | 6 |  |  | 完了
13 | 4 | 開発・テスト | 開発・テスト |  |  |  |  | 完了
14 | 4-1 | 開発・テスト | カスタマイズ開発 | ベンダー | 30 |  |  | 完了
15 | 4-2 | 開発・テスト | 単体テスト | ベンダー | 10 |  |  | 完了
16 | 4-3 | 開発・テスト | 結合テスト | ベンダー | 10 |  |  | 完了
17 | 4-4 | 開発・テスト | 電子カルテ連携テスト | 共同 | 5 |  |  | 完了
18 | 4-5 | 開発・テスト | 総合テスト | 共同 | 10 |  |  | 完了
19 | 5 | 教育・運用準備 | 教育・運用準備 |  |  |  |  | 完了
20 | 5-1 | 教育・運用準備 | 操作マニュアルの作成 | ベンダー | 5 |  |  | 完了
21 | 5-2 | 教育・運用準備 | 職員操作研修会 | 共同 | 6 |  |  | 完了
22 | 6 | 本番移行 | 本番移行 |  |  |  |  | 完了
23 | 6-1 | 本番移行 | 稼働判定会議 | 共同 | 1 |  |  | 完了
24 | 6-2 | 本番移行 | 本番データ移行 | ベンダー | 2 |  |  | 完了
25 | 7 | 稼働後フォロー | 稼働後フォロー |  |  |  |  | 完了
26 | 7-1 | 稼働後フォロー | 稼働後の問い合わせ対応 | ベンダー | 10 |  |  | 完了