## WBS
医事会計システム更新 WBS
案件名 | C病院 医事会計更新
No | WBS番号 | 工程 | 作業項目 | 担当 | 予定工数 | 開始予定 | 終了予定 | 状態 | 備考
1 | 1 | プロジェクト管理 | プロジェクト管理 |  |  |  |  | 完了
2 | 1.1 | プロジェクト管理 | プロジェクト計画書の作成 | ベンダー | 5 |  |  | 完了
3 | 1.2 | プロジェクト管理 | キックオフ会議 | 共同 | 1 |  |  | 完了
4 | 1.3 | プロジェクト管理 | 定例会議の運営 | 共同 | 10 |  |  | 完了 | 月2回
5 | 1.4 | プロジェクト管理 | 課題管理 | ベンダー | 4 |  |  | 完了
6 | 2 | 要件定義 | 要件定義 |  |  |  |  | 完了
7 | 2.1 | 要件定義 | 現行業務の調査 | ベンダー | 8 |  |  | 完了
8 | 2.2 | 要件定義 | 医事会計業務要件の定義 | 共同 | 10 |  |  | 完了
9 | 2.3 | 要件定義 | レセプト要件の定義 | 医事課 | 6 |  |  | 完了
10 | 2.4 | 要件定義 | 帳票要件の定義 | 医事課 | 4 |  |  | 完了
11 | 2.6 | 要件定義 | 要件定義書の承認 | 病院情報システム部 | 1 |  |  | 完了
12 | 3 | 設計 | 設計 |  |  |  |  | 完了
13 | 3.1 | 設計 | 基本設計 | ベンダー | 15 |  |  | 完了
14 | 3.2 | 設計 | 電子カルテ連携設計 | ベンダー | 6 |  |  | 完了
15 | 3.3 | 設計 | PACS連携設計 | ベンダー | 4 |  |  | 完了
16 | 3.5 | 設計 | 点数マスタ移行設計 | ベンダー | 3 |  |  | 完了
17 | 4 | 開発・テスト | 開発・テスト |  |  |  |  | 完了
18 | 4.1 | 開発・テスト | カスタマイズ開発 | ベンダー | 30 |  |  | 完了
19 | 4.2 | 開発・テスト | 単体テスト | ベンダー | 10 |  |  | 完了
20 | 4.3 | 開発・テスト | 結合テスト | ベンダー | 10 |  |  | 完了
21 | 4.4 | 開発・テスト | 電子カルテ連携テスト | 共同 | 5 |  |  | 完了
22 | 4.5 | 開発・テスト | PACS連携テスト | 共同 | 3 |  |  | 完了
23 | 4.7 | 開発・テスト | 総合テスト | 共同 | 10 |  |  | 完了
24 | 5 | データ移行 | データ移行 |  |  |  |  | 完了
25 | 5.1 | データ移行 | 移行計画の策定 | ベンダー | 3 |  |  | 完了
26 | 5.2 | データ移行 | 患者基本情報の移行 | ベンダー | 5 |  |  | 完了
27 | 5.4 | データ移行 | 移行リハーサル | 共同 | 4 |  |  | 完了 | 2回実施
28 | 6 | 教育・運用準備 | 教育・運用準備 |  |  |  |  | 完了
29 | 6.1 | 教育・運用準備 | 操作マニュアルの作成 | ベンダー | 5 |  |  | 完了
30 | 6.2 | 教育・運用準備 | 職員向け操作研修 | 共同 | 6 |  |  | 完了
31 | 6.2.1 | 教育・運用準備 | 院内説明会の実施 | 病院情報システム部 | 2 |  |  | 完了 | 追加
32 | 7 | 本番移行 | 本番移行 |  |  |  |  | 完了
33 | 7.1 | 本番移行 | 稼働判定会議 | 共同 | 1 |  |  | 完了
34 | 7.2 | 本番移行 | 本番データ移行 | ベンダー | 2 |  |  | 完了
35 | 7.3 | 本番移行 | 切り戻し手順の確認 | ベンダー | 1 |  |  | 完了
36 | 8 | 稼働後フォロー | 稼働後フォロー |  |  |  |  | 完了
37 | 8.1 | 稼働後フォロー | 稼働後の問い合わせ対応 | ベンダー | 10 |  |  | 完了
38 | 8.2 | 稼働後フォロー | 初回レセプト請求の支援 | 共同 | 3 |  |  | 完了