## WBSひな形
医事会計システム更新 WBSひな形
WBS番号 | 工程 | 作業項目 | 担当 | 予定工数(人日) | 開始日 | 終了日 | 備考
1 | プロジェクト管理 | プロジェクト管理
1.1 | プロジェクト管理 | プロジェクト計画書の作成 | ベンダー | 5
1.2 | プロジェクト管理 | キックオフ会議 | 共同 | 1
1.3 | プロジェクト管理 | 定例会議の運営 | 共同 | 10 |  |  | 月2回
1.4 | プロジェクト管理 | 課題管理 | ベンダー | 4
2 | 要件定義 | 要件定義
2.1 | 要件定義 | 現行業務の調査 | ベンダー | 8
2.2 | 要件定義 | 医事会計業務要件の定義 | 共同 | 10
2.3 | 要件定義 | レセプト要件の定義 | 医事課 | 6
2.4 | 要件定義 | 帳票要件の定義 | 医事課 | 4
2.5 | 要件定義 | DPC要件の定義 | 医事課 | 4 |  |  | DPC対象病院のみ
2.6 | 要件定義 | 要件定義書の承認 | 病院 | 1
3 | 設計 | 設計
3.1 | 設計 | 基本設計 | ベンダー | 15
3.2 | 設計 | 電子カルテ連携設計 | ベンダー | 6
3.3 | 設計 | PACS連携設計 | ベンダー | 4
3.4 | 設計 | 検査システム連携設計 | ベンダー | 4
3.5 | 設計 | 点数マスタ移行設計 | ベンダー | 3
4 | 開発・テスト | 開発・テスト
4.1 | 開発・テスト | カスタマイズ開発 | ベンダー | 30
4.2 | 開発・テスト | 単体テスト | ベンダー | 10
4.3 | 開発・テスト | 結合テスト | ベンダー | 10
4.4 | 開発・テスト | 電子カルテ連携テスト | 共同 | 5
4.5 | 開発・テスト | PACS連携テスト | 共同 | 3
4.6 | 開発・テスト | 検査システム連携テスト | 共同 | 3
4.7 | 開発・テスト | 総合テスト | 共同 | 10
4.8 | 開発・テスト | 性能テスト | ベンダー | 3
5 | データ移行 | データ移行
5.1 | データ移行 | 移行計画の策定 | ベンダー | 3
5.2 | データ移行 | 患者基本情報の移行 | ベンダー | 5
5.3 | データ移行 | 未収金データの移行 | ベンダー | 3
5.4 | データ移行 | 移行リハーサル | 共同 | 4 |  |  | 2回実施
6 | 教育・運用準備 | 教育・運用準備
6.1 | 教育・運用準備 | 操作マニュアルの作成 | ベンダー | 5
6.2 | 教育・運用準備 | 職員向け操作研修 | 共同 | 6
6.3 | 教育・運用準備 | 運用手順書の作成 | 医事課 | 4
7 | 本番移行 | 本番移行
7.1 | 本番移行 | 稼働判定会議 | 共同 | 1
7.2 | 本番移行 | 本番データ移行 | ベンダー | 2
7.3 | 本番移行 | 切り戻し手順の確認 | ベンダー | 1
8 | 稼働後フォロー | 稼働後フォロー
8.1 | 稼働後フォロー | 稼働後の問い合わせ対応 | ベンダー | 10
8.2 | 稼働後フォロー | 初回レセプト請求の支援 | 共同 | 3
8.3 | 稼働後フォロー | 稼働後評価 | 病院情報システム部 | 2